## Hoja1
proyecto | tarea | departamento | recurso | fecha inicio | fecha fin | % realizacion
proyecto-1 | cierre venta | comercial | RB | 2020-01-01 | 2020-01-10 | 100%
proyecto-1 | captacion necesidades cliente | desarrollo | JP | 2020-01-11 | 2020-02-25 | 100%
proyecto-1 | desarrollo aplicación | desarrollo | JB | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 100%
proyecto-1 | implantacion oficinas cliente | implantacion | RC | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 100%
proyecto-1 | cierre contrato | post-venta | SS | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 100%
proyecto-1 | ejecución servicio | post-venta | RS | 2020-03-20 | 2020-06-30 | 100%
proyecto-2 | cierre venta | comercial | RB | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 100%
proyecto-2 | captacion necesidades cliente | desarrollo | JP | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 95%
proyecto-2 | desarrollo aplicación | desarrollo | JB | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 85%
proyecto-2 | implantacion oficinas cliente | implantacion | RC | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 85%
proyecto-2 | cierre contrato | post-venta | SS | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 50%
proyecto-2 | ejecución servicio | post-venta | RS | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 0%
proyecto-3 | cierre venta | comercial | RB | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 100%
proyecto-3 | captacion necesidades cliente | desarrollo | JP | 2020-04-11 | 2020-06-25 | 75%
proyecto-3 | desarrollo aplicación | desarrollo | JB | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 45%
proyecto-3 | implantacion oficinas cliente | implantacion | RC | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 25%
proyecto-3 | cierre contrato | post-venta | SS | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 15%
proyecto-3 | ejecución servicio | post-venta | RS | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 0%